## Problemas identificados
Análisis de Interesados
Valoración por categoría
Problemas identificados |  |  |  | Valor | Categoría
# | Descripción |  |  | 0 | No es causa
P1 | Valores duplicados |  |  | 1 | Es causa indirecta
P2 | Valores negativos |  |  | 2 | Es causa medianamente indirecta
P3 | Ingreso manual desde la base de datos |  |  | 3 | Es causa directa
P4 | Reporte equivocado
P5 | Inconsistencia en entrenamiento de modelos de ML
P6 | Aumento de almacenamiento innecesario
P7 | Ausencia de monitoreo constante sobre la calidad de los datos
MATRIZ VESTER
| Problema identificado | Código | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Total activos
| Valores duplicados | P1 | X | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9
| Valores negativos | P2 | 0 | X | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7
| Ingreso manual desde la base de datos | P3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 2 | 0 | 14
| Reporte equivocado | P4 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Inconsistencia en entrenamiento de modelos de ML | P5 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 0 | 0 | 3
| Aumento de almacenamiento innecesario | P6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 2
| Ausencia de monitoreo constante sobre la calidad de los datos | P7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | X | 14
| Total pasivos |  | 6 | 6 | 0 | 15 | 13 | 9 | 0 | X
| Problema | Código | P1: Activo (x); P2: Pasivo (y)
| Valores duplicados | P1 | P1: 9; P2: 6
| Valores negativos | P2 | P1: 7; P2: 6
| Ingreso manual desde la base de datos | P3 | P1: 14; P2: 0
| Reporte equivocado | P4 | P1: 0; P2: 15
| Inconsistencia en entrenamiento de modelos de ML | P5 | P1: 3; P2: 13
| Aumento de almacenamiento innecesario | P6 | P1: 2; P2: 9
| Ausencia de monitoreo constante sobre la calidad de los datos | P7 | P1: 14; P2: 0
PROBLEMAS
Problema raíz | Causas |  | P3: Efectos
Ausencia de monitoreo constante sobre la calidad de los datos | Ingreso manual desde la base de datos | Valores duplicados | P1: Valores negativos; P2: Aumento de almacenamiento innecesario; P3: Reporte equivocado; P4: Inconsistencia en entrenamiento de modelos de ML
OBJETIVOS
Propósito | Medios |  | P3: Fines
Se evidencia ausencia de monitoreo sobre los datos | Evitar el ingreso manual desde la base de datos | Controlar valores duplicados | P1: Controlar valores negativos; P2: Optimizar el almacenamiento; P3: Validar la calidad de los reportes generados Establecer métricas para generar reportes; P4: Discrepancia Evaluar el entrenamiento de los modelos
ACCIONES
Acción | Alternativas |  | P3: Medios
Generar mecanismos de monitoreo a las bases de datos | 1. Automatizar el ingreso de datos 2. Implementar un script que permita ingreso automático de los datos 3. Generar un job 4. Restringir permisos de escritura sobre la base de datos a roles específicos | Restricciones constrain (unique) Notificaciones | P2: Mantenimiento a la base de datos; P3: Estandarizar las métricas de los reportes; P4: Estrategia para evaluar el rendimiento del modelo en validación: 90% precisión
15 MINUTOS - 5 PREGUNTAS
Problema -> motivación
Solución: arquitectura (figura), tecnologías, métricas (modelos)
Limitaciones -> trabajos futuros

## Estudio riesgos
Tipo de riesgo | Identificador | Riesgo
Técnicos | R1 | Superar la capacidad de almacenamiento | Bloqueos de usuarios
| R2 | Soluciones poco escalables | Fallas en la red o conectividad
| R3 | Tecnología obsoleta | Ataques
| R4 | Borrado involuntario de los datos | Integración - obsoleto
| R5 | Caída del servicio de notificaciones | Versionamiento
| R6 | Incompatibilidad entre motores de bases de datos
| R7 | Ausencia en la metodología de desarrollo
Recursos humanos | R8 | Temor al cambio
| R9 | Pérdida de personal capacitado | Flexibilidad en los horarios Familia Cumpleaños
| R10 | Dificultades en la contratación de personal
| R11 | Alta rotación del personal
| R12 | Discrepancias con el comité de dirección
| R13 | Ausencia de habilidades técnicas (SQL y Python)
Contexto | R14 | Interrupciones del servicio de energía
| R15 | Interrupciones del servicio de red
| R16 | Desastres naturales (incendios, terremoto)
| R17 | Robo de equipos
Financiero | R18 | Retardos en el desembolso del capital
| R19 | Cambios en las tasas de interés y de divisas
Legal | R20 | Desconocimiento de política de tratamiento de datos
| R21 | Incumplimiento contractual
| R22 | Violación de la propiedad intelectual
Probabilidad | Valor
Alta | 3 | Moderado | Importante | Inaceptable
Media | 2 | Tolerable | Moderado | Importante
Baja | 1 | Aceptable | Tolerable | Moderado
MATRIZ DE RIESGOS
Probabilidad | Valor
Alta | 3 |  |  | R2
Media | 2 |  |  | R1, R3, R4
Baja | 1
Impacto | Valor | Leve - 5 | Moderado - 10 | Catastrófico - 20
MATRIZ DE RIESGOS
RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | PROBABILIDAD * IMPACTO | RESPONSABLE | EVALUACIÓN | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIÓN | IMPACTO | PROBABILIDAD | PROBABILIDAD * IMPACTO
R1 | 20 | 2 | 40 | Jefe del área | Importante | Asumir, Reducirlo, Evitarlo | Ejecutar mantenimiento periódico sobre los registros de la base de datos | 10 | 2 | 20